## Feuil1
ID | Fonctionalité | Tache | Assignement | Statut | Début | Fin | Priorité
1 | fonctionalitées de bases | 1,2,3
2 | Créer une toile en mode libre | 4,5,6,7 |  |  |  |  | *
3 | Créer une toile en mode défis | 8,9,10,11
4 | Ajouter un utilisateur à une toile | x
5 | Retirer un utilisateur d'une toile | x | [6 empty] | Statut Couleurs
6 | Modifier une toile | x | [5 empty] | Todo
7 | Supprimer une toile | x | [5 empty] | Work in progress
8 | Visualiser les toiles finis | x | [5 empty] | Done
9 | Visualiser les toiles en cours | x
10 | Recherche les toiles par tags (#) | x
11 | Poster la toile | x
12 | Noter une toile | x
13 | Visualiser le classement des toiles | x
14 | Visualier toutes les infos d'une toile (ADMIN) | x
15 | Supprimer une toile (ADMIN) | x
16 | Ajouter une image de défi (ADMIN) | x
17 | Supprimer une image de défi (ADMIN)
18
19
20
[5 empty] | #Taches | description |  |  |  | Pages affectées | Statut | Assignements
|  |  | fonctionnalités de bases |  | 1 | faire un fichier connexion et déconnexion a la BD |  |  |  | Conn.php , Deconn.php
[5 empty] | 2 | faire le fichier CRUD (UTILISATEUR)→ modif: X.Json |  |  |  | CRUD_UTILISATEUR.php
[5 empty] | 3 | faire le fichier CRUD (UTILISATEUR)→ modif: BD : USER, TOILE, TOILE_NOTES, TOILE_TAG, TOILE_PARTICIPANTS,TOILE_DEFIS. |  |  |  | CRUD_ADMIN.php
|  |  | Créer une toile en mode libre |  | 4 | Faire une fonction « créer un fichier Json » ( jsp comment ça marche ) |  |  |  | #TODO
[5 empty] | 5 | créer les dossier pour stoquer les fichiers.json et les organiser. |  |  |  | organisation de dossier
[5 empty] | 6 | créer une interface utiliseur en php +html pour créer un nouveau fichier et d’ajouter des TAG_ ( envoyer un $_POST vers le fichier ou se trouve la fonction créer fichier.json) |  |  |  | INTERFACE_CREER_TOILE.php
[5 empty] | 7 | faire une fonction qui ajoute les informations de la toile dans: BD : USER, TOILE,TOILE_TAG,TOILE_PARTICIPANTS, |  |  |  | CRUD_UTILISATEUR.php ???
|  |  | Créer une toile en mode défi |  | 8 | ajouter un mode défi ( bouton libre ; bouton défis ) dans l’interface utilisateur de création des nouveau fichier.json et ( envoyer un $_POST différent celons si c’est en mode libre ou défi) |  |  |  | INTERFACE_CREER_TOILE.php
[5 empty] | 9 | faire une fonction qui ajoute les informations de la toile +dans: BD : USER, TOILE,TOILE_TAG,TOILE_PARTICIPANTS + TOILE_DEFIS
[5 empty] | 10 | ajouter un dossier diférent pour les json en mode défi.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
[5 empty] | 20 | Faire une fonction « créer un fichier Json » ( jsp comment ça marche )
[5 empty] | 21 | créer une page html (+php) qui affiche la toile
[5 empty] | 22 | créer une page PHP qui afficheras la toile selon la BD et la relier au reste (requêtes → BD)
[5 empty] | 23 | faire le style de la toile
[5 empty] | 24 | créer une page html (+php) qui affiche la toile
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

## Feuil2
Todo
En Cours
Terminé