## Feuil1
ID | Fonctionalité | Tache | Assignement | Statut | Début | Fin | Priorité
| Créer une toile >>> Backend | Créer un JSON (variable) avec deux variables INT | Titouan |  | 2025-04-12 | 2025-04-13
1.1 | >>> | Sauvegarder cette variable en .JSON | TItouan |  | 2025-04-12 | 2025-04-20
1.2 | >>> | Récupérer le json et le mettre en table | Titouan |  | 2025-04-12 | 2025-04-20
1.3 | >>> | Modifier un JSON à la modification d’une table | Titouan |  | 2025-04-12 | 2025-04-20 |  |  | Statut Couleurs
1.4 | >>> | Dessiner sur la toile | Christer |  | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Todo
1.5 | >>> | afficher la toile | Christer |  | 2025-04-12 | 2025-04-14 |  | Work in progress
1.6 | >>> |  |  |  | 2025-04-12 |  |  | Done
1.7 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
1.8 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
1.9 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
1.10 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
1.11 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
1.12 | >>> |  |  |  | 2025-04-12
| Interface de création >>> Frontend | S’accorder sur une palette de couleur | * |  | 2025-04-12 | 2025-04-13
1.13 | >>> | Créer style.css commun pour toutes les pages | * |  | 2025-04-12 | 2025-04-28
1.14 | >>> | Créer les différentes pages | * |  | 2025-04-12 | 2025-05-01
1.15 | >>> | créer la fonction php qui créer le header | Nathan |  | 2025-04-12 | 2025-04-13
1.16 | >>> | style css du header | Nathan |  | 2025-04-12 | 2025-04-14
1.17 | >>> | créer la fonction php qui créer le footer | Ludovic |  | 2025-04-12 | 2025-04-23
1.18 | >>> | style css du footer | Ludovic |  | 2025-04-12 | 2025-04-24
1.19 | >>> | page de connexion | Ludovic |  | 2025-04-12 | 2025-04-24
1.20 | >>> | page de creation de compte | Nathan |  | 2025-04-12 | 2025-04-20
1.21 | >>> | Créer une page admin | Titouan |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
2 | Mettre plusieurs couleurs | plusieur couleur pour le dessin sur la toile | Christer |  | 2025-04-12 | 2025-04-13
3 | Ajouter un utilisateur à une toile | x
4 | Retirer un utilisateur d'une toile | x
5 | Modifier une toile | x |  |  | 2025-04-29
6 | Supprimer une toile | x |  |  | 2025-04-29 |  | *
7 | Visualiser les toiles finis | x |  |  | 2025-04-29 |  | *
8 | Visualiser les toiles en cours | x
9 | Recherche les toiles par tags (#) | x
10 | Poster la toile | x |  |  | 2025-04-29 |  | *
11 | Noter une toile | x |  |  | 2025-04-29 |  | *
12 | Visualiser le classement des toiles | x
13 | Visualier toutes les infos d'une toile (ADMIN) | x
14 | Supprimer une toile (ADMIN) | x
15 | Ajouter une image de défi (ADMIN) | x
16 | Supprimer une image de défi (ADMIN) | x
17
18
19
20

## Feuil2
Todo
En Cours
Terminé